## Sheet2
省定贫困村创建新农村示范村建设项目资金使用情况
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目建设内容 | 所在地区 | 项目启动时间 | 实际竣工时间 | 项目总概算（万元） | 其中：预计投入省级专项资金（万元） | 已完成投入资金数（万元） |  |  | 项目状态
[9 empty] | 合计 | 省级专项资金 | 资金年度
1 | 桔园片下水道（一中路排洪渠） | 雨污分流建设 | 渠底清淤、障碍物破拆清理、渠底垫层处理等 |  | 2018.1.11 | 2018.1.31 | 34.6827 | 34.6827 | 37.016 | 37.016 | 2018 | 竣工已验收
2 | 村居美化统一遮阳篷 | 公共文化设施 | 伸缩遮阳帐篷制作及安装 |  | 2018.1.11 | 2018.2.12 | 40.2143 | 40.2143 | 40.9823 | 40.9823 | 2018 | 竣工已验收
3 | 仙门村治安视频监控系统建设 | 公共文化设施 | 全村监控系统线路架设、终端控制室设备安装 |  | 2018.6.13 | 2018.7.3 | 19.638 | 19.638 | 20.5853 | 20.5853 | 2018 | 竣工已验收
4 | 一中路改造拓宽工程 | 村道建设 | 一中路改造拓宽、路灯照明及绿化 |  | 2018.6.15 | 2018.8.14 | 33.1314 | 33.1314 | 32.1374 | 32.1374 | 2018 | 竣工已验收
5 | 桔园片许厝围大园片自来水管网工程 | 集中供水 | 桔园片、许厝围片、大园片三个居民住宅区自来水管网铺设安装、消防栓安装等 |  | 2018.6.15 | 2018.8.14 | 45.2457 | 45.2457 | 44.0119 | 44.0119 | 2018 | 竣工已验收
6 | 大园片巷道硬化工程 | 村道建设 | 旧巷道路面破拆清理、路基垫层处理路面混凝土浇注等内容 |  | 2018.6.25 | 2018.8.24 | 19.0325 | 19.0325 | 18.3174 | 18.3174 | 2018 | 竣工已验收
7 | 仙门村朱厝祠后花园、停车场建设工程 | 公共文化设施 | 石篱垒砌、覆土平整、照明线路及电器安装 |  | 2018.6.25 | 2018.8.24 | 79.6849 | 79.6849 | 63.7478 | 63.7478 | 2018 | *未结算
8 | 桔园片（含后园）生活污水收集管网工程 | 雨污分流建设 | 沿道路中心线、新建排水管砌筑检查井、各户化粪池、连通管网等工程 |  | 2018.6.25 | 2018.8.24 | 36.4119 | 36.4119 | 59.4421 | 59.4421 | 2018 | 竣工已验收
9 | 许厝围巷道硬化工程 | 村道建设 | 旧巷道路面破拆清理、路基垫层处理路面混凝土浇注等内容 |  | 2018.6.25 | 2018.8.24 | 17.6472 | 17.6472 | 17.1177 | 17.1177 | 2018 | 竣工已验收
10 | 仙门村垃圾收集转运系统升级建设工程 | 垃圾处理设施建设 | 垃圾收集转运站建设 |  | 2018.6.25 | 2018.8.24 | 43.1332 | 43.1332 | 25.8798 | 25.8798 | 2018 | *未结算
11 | 许厝围生活污水收集管网工程 | 雨污分流建设 | 288M排水管、五座雨水井等连通涵道配套 |  | 2018.6.25 | 2018.8.24 | 13.1383 | 13.1383 | 18.4211 | 18.4211 | 2018 | 竣工已验收
12 | 桔园片（含后园）巷道硬化建设工程 | 村道建设 | 旧巷道路面破拆清理、路基垫层处理路面混凝土浇注等内容 |  | 2018.6.25 | 2018.8.24 | 42.9902 | 42.9902 | 41.7005 | 41.7005 | 2018 | 竣工已验收
13 | 大园片生活污水管网收集工程 | 雨污分流建设 | 沿道路中心线、新建排水管砌筑检查井、各户化粪池、连通管网等工程 |  | 2018.6.25 | 2018.8.24 | 41.7599 | 41.7599 | 40.5071 | 40.5071 | 2018 | 竣工已验收
14 | 仙门村唐厝池美化配套工程 | 公共文化设施 | 室外配套、绿化、景观灯安装 |  | 2018.9.15 | 2018.11.15 | 84.3053 | 84.3053 | 63.9418 | 63.9418 | 2018/2019 | *未结算
15 | 仙门村三村民小组旧村巷道改造建设 | 村道建设 | 旧巷道路面破拆清理、路基垫层处理路面混凝土浇注、石板铺设等内容 |  | 2018.9.15 | 2018.11.15 | 78.1483 | 78.1483 | 59.2641 | 59.2641 | 2018 | *未结算
16 | 仙门村一、二村民小组旧村巷道改造建设 | 村道建设 | 旧巷道路面破拆清理、路基垫层处理路面混凝土浇注、石板铺设等内容 |  | 2018.9.15 | 2018.11.15 | 86.2186 | 86.2186 | 65.4137 | 65.4137 | 2018/2019 | *未结算
17 | 仙门村大园片、下林片雨污分流排渠暗化美化工程 | 雨污分流建设 | 涵管安装、覆土、路面步道砖铺设、绿化种植 |  | 2018.9.15 | 2018.11.15 | 134.8218 | 134.8218 | 102.2249 | 102.2249 | 2018 | *未结算
18 | 仙门村港柏路大园片段路段改造建设 | 村道建设 | 旧巷道路面破拆清理、路基垫层处理路面混凝土浇注等内容 |  | 2018.9.15 | 2018.11.15 | 18.4709 | 18.4709 | 10.5103 | 10.5103 | 2018 | *未结算
19 | 仙门村港柏路港尾片段路面改造建设 | 村道建设 | 旧巷道路面破拆清理、路基垫层处理路面混凝土浇注等内容 |  | 2018.9.15 | 2018.11.15 | 77.9921 | 77.9921 | 59.1713 | 59.1713 | 2018/2019 | *未结算
20 | 大宫后环山路延伸段工程 | 村道建设 | 土方开挖平整、路基修建、混凝土路面浇注 |  | 2018.5.11 | 2018.6.30 | 10.6831 | 10.6831 | 9.9887 | 9.9887 | 2018 | 竣工已验收
21 | 老协大院大门、围墙修缮工程 | 公共文化设施 | 老协大院内400㎡墙面破拆清理、下水道铺设砌建花圃、种植花木、步道砖铺设以及二间厕所及其配套建设 |  | 2017.11.1 | 2017.12.15 | 9.6865 | 9.6865 | 9.8971 | 9.8971 | 2018 | 竣工已验收
22 | 水南路段花旺围片、树下巷片步道砖铺设 | 村道建设 | 废土杂树杂物清理、垫层铺填压实、步道砖铺设等 |  | 2017.11.15 | 2017.12.5 | 9.7275 | 9.7275 | 9.4397 | 9.4397 | 2018 | 竣工已验收
23 | 水南路唐厝池段路面雨水排涝管 | 雨污分流建设 | 检查井12处、雨水收集井12处砌建、440cm双层波纹管安装 |  | 2018.5.12 | 2018.5.26 | 4.7575 | 4.7575 | 4.7575 | 4.7575 | 2018 | 竣工已验收
24 | 环山路绿化管养自动滴灌设施 | 其他 | 二个10寸水表开口费用、15寸PVC水管安装、系列连通喷管管道阀门安装等 |  | 2018.5.10 | 2018.5.20 | 4.3403 | 4.3403 | 4.3402 | 4.3402 | 2018 | 竣工已验收
25 | 2017年8月至2018年8月创文宣传零星设施建设 | 其他 | 村域范围创文宣传牌、警示牌建设安装等费用 |  | 2017.8.22 | 2018.8.21 | 8.0149 | 8.0149 | 8.0149 | 8.0149 | 2018 | 竣工已验收
26 | 社会主义核心价值观宣传园地 | 公共文化设施 | 场地回填平整、花木种植 |  | 2018.5.10 | 2018.6.9 | 9.9837 | 9.9837 | 9.9837 | 9.9837 | 2018 | 竣工已验收
27 | 仙门村朱厝祠后花园安全栏杆建设 | 其他 | 不锈钢安全栏杆搭设 |  | 2018.10.17 | 2018.10.25 | 4.215 | 4.215 | 4.215 | 4.215 | 2018 | 竣工已验收
28 | 新农村宣传铁牌喷画 | 其他 | 场地平整、柱基钢筋混凝土浇注、铁牌铁件搭设 |  | 2017.11.20 | 2017.2.24 | 44.5539 | 44.5539 | 44.3705 | 44.3705 | 2018 | 竣工已验收
29 | 新农村宣传壁画涂刷 | 其他 | 墙面美化、彩绘制作 |  | 2017.11.25 | 2018.2.14 | 22.3553 | 22.3553 | 21.9677 | 21.9677 | 2018 | 竣工已验收
30 | 阶段性村居美化绿化花圃 | 公共文化设施 | 村前水南路边、朱厝池等绿化 |  | 2017.11.24 | 2017.12.12 | 9.8983 | 9.8983 | 9.788 | 9.788 | 2018 | 竣工已验收
31 | 汕头市城市规划设计研究院 | 其他 | 土地规划 |  | 2017.11.5 | 2017.11.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2018 | 竣工已验收
32 | 新农村建设系统项目一阶段合同监理费 | 其他 | 由广东恒胜建设监理有限公司承接监理工作 |  | 2018.6.23 | 2018.6.23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2018 | 竣工已验收
33 | 新农村建设一期设计费 | 其他 | 新农村建设系列第一阶段工程设计 |  | 2018.3.1 | 2018.3.1 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 2018 | 竣工已验收
34 | 社会主义新农村示范村建设工程（二阶段）预算编制费（一） | 其他 | 仙门村社会主义新农村示范村建设工程（二阶段）造价咨询 |  | 2018.4.26 | 2018.5.9 | 2.5908 | 2.5908 | 2.5908 | 2.5908 | 2018 | 竣工已验收
35 | 广东新长安建筑设计院有限公司、偿付仙门村新农村建设系列第二阶段工程设计费 | 其他 | 仙门村新农村建设系列第二阶段 |  |  |  | 38.3966 | 38.3966 | 38.3966 | 38.3966 | 2018 | 竣工已验收
36 | 新农村建设系统项目一阶段合同设计费 | 其他 | 仙门村新农村建设系列第一阶段 |  | 2018.3.1 | 2018.3.1 | 20.17 | 20.17 | 20.17 | 20.17 | 2018 | 竣工已验收
37 | 一中路等十项造价编制费 | 其他 | 仙门村社会主义新农村示范村建设工程（一阶段）造价咨询 |  | 2018.4.26 | 2018.4.26 | 2.2131 | 2.2131 | 2.2131 | 2.2131 | 2018 | 竣工已验收
38 | 六处花圃绿化工程 | 绿化建设 | 村属伯爷宫前、朱厝宫前、村址前小广场等补种，村规划牌后等六处绿化；工作内容包括平整、填土、花木包工包料种植、管养等。 |  | 2018.11.29 | 2018.12.09 | 8.2927 | 8.2927 | 8.29 | 8.29 | 2019 | 竣工已验收
39 | 许厝围片生活污水（增项补充）预算编制 | 其他 | 预算编制 |  | 2018.6.28 | 2018.6.29 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2019 | 竣工已验收
40 | 治安监控视频系统结算审核 | 其他 | 结算审核 |  | 2018.9.4 | 2018.9.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2019 | 竣工已验收
41 | 朱厝祠后花园安全栏杆预算编制 | 其他 | 预算编制 |  | 2018.10.11 | 2018.10.12 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2019 | 竣工已验收
42 | 老厝区自来水管网工程 | 集中供水 | 老厝区自来水管网铺设安装 |  | 2018.12.15 | 2019.1.5 | 27.5559 | 27.5559 | 27.5559 | 27.5559 | 2019 | 竣工已验收
43 | 老厝区自来水管网工程预算编制 | 其他 | 预算编制 |  | 2018.10.10 | 2018.10.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2019 | 竣工已验收
44 | 老厝区自来水管网工程结算审核 | 其他 | 结算审核 |  | 2019.3.6 | 2019.3.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2019 | 竣工已验收
45 | 桔园片（含后园）生活污水收集管网工程（增项补充）预算编制费 | 其他 | 预算编制 |  | 2018.6.28 | 2018.6.29 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2019 | 竣工已验收
46 | 下北大道扩建工程 | 村道建设 | 下北大道扩建，省级新农村建设资金350万元，区交通补助资金140万元，市、区扶贫配套资金40万元。 | 汕头市澄海区隆都镇下北村委会前陇 | 2018-07-20 | 2019-03-31 | 530 | 530 | 312.0262 | 312.0262 | 2018年 | 竣工
47 | 前陇湖内新区改造工程 | 村道建设 | 1、巷道1：148m，宽4m，600m2 2、巷道2：148m，宽4m，600m2 3、巷道3：90m，宽4m，362m2 4、巷道4：169m，面积979m2 | 汕头市澄海区隆都镇下北村委会前陇 | 2018-07-20 | 2019-03-31 | 95.3008 | 95.3008 | 55.9824 | 55.9824 | 2018年用55.7543，2019年用0.2281 | 竣工
48 | 下北村供水改造工程 | 集中供水 | 省级新农村建设资金320万元，乡贤、村自筹530万元。 | 汕头市澄海区隆都镇下北村委会前陇 | 2018-07-20 | 2019-03-31 | 850 | 850 | 318.0198 | 318.0198 | 2018年用193.0989，2019年用124.9209 | 竣工
49 | 前陇美丽乡村后续改造工程 | 村道建设 | 1、巷道1：237m，宽4m，945m2； 2、巷道2：237m，宽4m，924.6m2； 3、巷道3：227m，宽4m，904m2； 4、巷道4：面积1225.7m2； 5、北侧1.2m路面修复：面积177.5m2； 6、新建1.5m宽人行道：68m2； 7、挡土墙及清淤： | 汕头市澄海区隆都镇下北村委会前陇 | 2018-07-20 | 2019-03-31 | 99.9497 | 99.9497 | 76.9792 | 76.9792 | 2018年用76.7511，2019年用0.2281 | 竣工
50 | 乔梓里广场改造工程 | 公共文化设施 | 广场改造 | 汕头市澄海区隆都镇下北村委会乔梓里 | 2018-07-20 | 2019-03-31 | 20.8206 | 20.8206 | 22.693 | 22.693 | 2018年用22.4649，2019年用0.2281 | 竣工
51 | 乔梓里池塘整治及配套工程（一） | 公共文化设施 | 1、小广场 2、祠堂池整治 3、池塘整治： 4、池塘①整治 | 汕头市澄海区隆都镇下北村委会乔梓里 | 2018-07-20 | 2019-03-31 | 64.8443 | 64.8443 | 50.8484 | 50.8484 | 2018年用50.6143，2019年用0.2341 | 竣工
52 | 隆都镇下北村景观提升改造项目 | 公共卫生设施 | 清除街头巷尾杂乱空间，发动村民见缝插绿进行街边绿地建设，道路两侧或路口以及公共设施等的出入口附近设置垃圾箱，并设置若干垃圾收集点 | 汕头市澄海区隆都镇下北村委会乔梓里 | 2018-07-20 | 2019-03-31 | 68.7117 | 68.7117 | 41.0786 | 41.0786 | 2018年用40.8505，2019年用0.2281 | 竣工
53 | 乔梓里池塘整治及配套工程（二） | 公共文化设施 | 池塘整治 | 汕头市澄海区隆都镇下北村委会乔梓里 | 2018-07-20 | 2019-03-31 | 40.6156 | 40.6156 | 16.8722 | 16.8722 | 2018年用16.6441，2019年用0.2281 | 竣工
54 | 云路西头东路道路及排水工程 | 村道建设 | 砼路面长164m，宽3m，520m2。 | 汕头市澄海区隆都镇下北村委会云路 | 2018-07-20 | 2019-03-31 | 30.137 | 30.137 | 21.355 | 21.355 | 2018年用21.1269，2019年用0.2811 | 竣工
55 | 云路西头南路道路及排水工程 | 村道建设 | 砼路面长166m，宽3m，668m2。 | 汕头市澄海区隆都镇下北村委会云路 | 2018-07-20 | 2019-03-31 | 31.8487 | 31.8487 | 21.3696 | 21.3696 | 2018年用21.1415，2019年用0.2281 | 竣工
56 | 云路池塘整治及配套工程 | 村道建设 | 1、后崛池：挡土墙86m， 2、后厝溪：挡土墙132m，砼路面608m2， | 汕头市澄海区隆都镇下北村委会云路 | 2018-07-20 | 2019-03-31 | 50.2464 | 50.2464 | 39.2827 | 39.2827 | 2018年用39.0546，2019年用0.2281 | 竣工
57 | 下欧环乡村道改造及配套工程 | 村道建设 | 1、铺设水泥路面：长120m，宽5m，面积637m2； 2、D600砼管：138m。 | 汕头市澄海区隆都镇下北村委会下欧 | 2018-07-20 | 2019-03-31 | 29.514 | 29.514 | 25.7468 | 25.7468 | 2018年用25.5187，2019年用0.2281 | 竣工
58 | 下欧池塘整治工程 | 公共卫生设施 | 1、砌挡土墙125m； 2、清淤。 | 汕头市澄海区隆都镇下北村委会下欧 | 2018-07-20 | 2019-03-31 | 32.7978 | 32.7978 | 25.7746 | 25.7746 | 2018年用25.5465，2019年用0.2281 | 竣工
59 | 贡林村中心路改造 | 村道建设 | 东侧110m，宽3.5m，面积385m2，栏杆110m； | 汕头市澄海区隆都镇下北村委会贡林 | 2018-07-20 | 2019-03-31 | 16.9148 | 16.9148 | 10.5936 | 10.5936 | 2018年用10.3655，2019年用0.2281 | 竣工
60 | 下北村贡林自然村中心路景观照明工程 | 公共文化设施 | 中心路照明建设 | 汕头市澄海区隆都镇下北村委会贡林 | 2018-07-20 | 2019-03-31 | 11.0521 | 11.0521 | 8.1175 | 8.1175 | 2018年用7.8894，2019年用0.2281 | 竣工
61 | 下北村贡林自然村中心路绿化工程 | 村道建设 | 中心路西侧路灯及绿化工程 | 汕头市澄海区隆都镇下北村委会贡林 | 2018-07-20 | 2019-03-31 | 9.7733 | 9.7733 | 8.1066 | 8.1066 | 2018年用7.8785，2019年用0.2281 | 竣工
62 | 贡林村委前池塘整治 | 公共卫生设施 | 栏杆113m； | 汕头市澄海区隆都镇下北村委会贡林 | 2018-07-20 | 2019-03-31 | 6.2113 | 6.2113 | 8.0761 | 8.0761 | 2018年用7.8480，2019年用0.2281 | 竣工
63 | 贡余池塘改造及配套工程 | 村道建设 | 1、栏杆； 2、铺设人行道。 | 汕头市澄海区隆都镇下北村委会贡余 | 2018-07-20 | 2019-03-31 | 25.0571 | 25.0571 | 18.0736 | 18.0736 | 2018年用17.8455，2019年用0.2281 | 竣工
64 | 贡余下北大道两侧人行道及小广场改造工程 | 村道建设 | 1、小广场建设； 2、人行道铺设； 3、路口盖板。 | 汕头市澄海区隆都镇下北村委会贡余 | 2018-07-20 | 2019-03-31 | 30.3617 | 30.3617 | 18.1188 | 18.1188 | 2018年用17.8907，2019年用0.2281 | 竣工
65 | 何厝村道扩建改造 | 村道建设 | 1、扩建2.5m砼路面，长349m，928m2； 2、挡土墙51m； 3、D1000管45m； 4、治安视频：暂按3万元。 | 汕头市澄海区隆都镇下北村委会何厝 | 2018-07-20 | 2019-03-31 | 40.0823 | 40.0823 | 32.4074 | 32.4074 | 2018年用32.1793，2019年用0.2281 | 竣工