## 调整总表4类
附件1
澄海区2021-2022年乡村振兴驻镇帮镇扶村部分项目内容调整计划
序号 | 镇（街道） | 涉及项目库 | 项目名称 | 项目内容 | 调整类别1 | 调整前 | 调整后 | 调整类别2 | 调整前 | 调整后 | 调整类别3 | 调整前 | 调整后
1 | 盐鸿镇 | 2022年度省级库 | 2022年澄海区盐鸿镇乡村振兴五年规划 | 贯彻落实党的十九大报告提出的实施乡村振兴战略的总要求，根据相关文件精神，研究编制盐鸿镇乡村振兴五年规划。 | 资金额度 | 150万元 | 90万元
2 | 盐鸿镇 | 2022年度省级库 | 2022年澄海区盐鸿镇中社村工业区科智路及横路硬化建设项目 | 对长500米、宽22米的科智路进行路面硬底化及配套提升；对长300米、宽8米的横路进行路面硬底化及配套提升。 | 实施主体 | 盐鸿镇中社村委员会 | 汕头市澄海区盐鸿镇人民政府
3 | 盐鸿镇 | 2021年度市级库 | 2021年澄海区盐鸿镇鸿一村金湖路路面改造工程项目 | 本项目线路起点位于鸿一大道，线路走向由西南向东北延伸，与莲鸿线相交接，线路终点位于金鸿公路，线路全长为440m。建设内容为拟对现状破损混凝土路面进行修复后，对旧水泥面层铣刨均厚2cm，然后对全线的横、纵缝加贴防裂贴，再加铺沥青砼路面。在K0+950～K1+090共140米的路段，左右两侧新建各1.5米宽的人行道，在左右两侧路缘带处预留雨水井，完善路面排水系统。完善沿线的标志标线等交安设施。 | 实施主体 | 盐鸿镇鸿一村委员会 | 汕头市澄海区盐鸿镇人民政府 | 资金额度 | 260万元 | 115万元
4 | 隆都镇 | 2022年度省级库 | 2022年汕头市澄海区隆都镇打造一个乡村振兴示范村（上北）项目 | 对上北村下属各经联社的道路基础设施进行新建和硬底化提升，对池塘进行整治和配套绿化、亮化、健身器材等设施，对60亩农业生产发展项目进行基础设施建设和土地改良。 | 实施主体 | 隆都镇人民政府 | 上北村
5 | 莲上镇 | 2022年度省级库 | 2022年汕头市澄海区莲上镇金狮路狮尾段建设项目 | 本项目位于金狮路狮尾段，全长约260米，宽约10米，含路面硬化及地下排水系统。 | 资金额度 | 300万元 | 200万元
6 | 莲上镇 | 2022年度省级库 | 2022年汕头市澄海区莲上镇南徽村公共基础设施建设项目 | 包括北灌渠两侧景观升级改造，步行道铺设600米、护栏安装、灯光安装；大池路升级改造，380米道路硬化、护栏安装、灯光安装；翠园片道路升级改造，1000米道路硬化、护栏安装、灯光安装。 | 项目建设内容 | 北灌渠两侧景观升级改造，步行道铺设600米、护栏安装、灯光安装。 | 因规划调整，包括北灌渠两侧景观升级改造暂不实施建设。 | 资金额度 | 400万元 | 180万元
7 | 莲上镇 | 2022年度省级库 | 2022年汕头市澄海区莲上镇永新村村内道路建设项目 | 1.永安里北侧道路改造：260*11；2.麦园11巷道路改造及污水工程：（1）道路改造：111米*5.1（2）污水工程：100米；3.青园路改造：127*4.7；4.风采街道路改造：长224米，宽9米，厚0.2米。 | 项目建设内容 | 永安里北侧道路改造：260*11 | 因规划调整，永安里北侧道路暂不实施建设 | 资金额度 | 180万元 | 100万元 | 实施主体 | 莲上镇人民政府 | 莲上镇永新村委会
8 | 莲上镇 | 2022年度市级库 | 2022年汕头市澄海区莲上镇南徽村池仔改造工程 | 本项目位于南徽村村庄东南侧，将对池仔片进行改造，包括水体美化、栏杆、绿化景观、停车场等，面积约3800平方米。 | 实施主体 | 莲上镇人民政府 | 莲上镇南徽村委会
9 | 凤翔街道 | 2021年度市级库 | 2021年汕头市澄海区凤翔街道北港后陇片区改造工程 | 后陇片区改造，老住宅区巷道改造、沿路景观及周边绿化等配套建设。 | 项目建设内容 | 后陇片区改造，老住宅区巷道改造、沿路景观及周边绿化等配套建设。 | 后陇片区造林升级改造及配套；老住宅区巷道改造、沿路周边景观等配套建设。
10 | 凤翔街道 | 2022年度市级库 | 2022年汕头市澄海区凤翔街道村庄环境及巷道硬化排水工程 | 村内3个沙陇进行整治改造，美化、绿化及运动场所，总面积约12亩总投资约200万元；房前屋后美化约40万元；巷道硬化及配套排水系统建设，共13条约1300米，投资约240万元。 | 项目建设内容 | 村内3个沙陇进行整治改造，美化、绿化及运动场所，总面积约12亩总投资约200万元；房前屋后美化约40万元；巷道硬化及配套排水系统建设，共13条约1300米，投资约240万元。 | 村内沙陇进行整治改造，房前屋后改造；巷道硬化；排水系统改造，480万元。
11 | 广益街道 | 2021年度市级库 | 2021年汕头市澄海区广益街道东溪莲阳河下游护栏围护工程项目 | 东溪莲阳河下游300米埔美堤段外侧实施水泥防浪墙和钢管结构护栏，迎水坡修复加固，堤面配套路灯。 | 实施主体 | 龙坑社区居委会 | 广益街道农业水利服务中心