## 汕头市澄海区中央衔接资金以及驻镇帮镇扶村资金项目实施进度表
附件2
汕头市澄海区中央衔接资金以及驻镇帮镇扶村资金项目实施进度表（11月底）
填报单位：汕头市澄海区农业农村局 | [5 empty] | 填报人/联系人：林媛琪 | [7 empty] | 填报日期：2022年12月1日 | [11 empty] | 单位：万元
序号 | 区县 | 镇（街道） | 一级项目名称 | 二级项目名称 | 项目内容 | 项目总投资 | 其中财政资金 | [5 empty] | 项目当前状态（下拉选择） | 项目进展情况（详细说明） | 截至填报日期支出数 | 其中 |  |  |  |  | 存在问题 | 下一步工作安排 | 备注 | 是否已开工 | 开工日期（未开工请填写：计划于xx年xx月开工） | 是否已完工 | 完工日期（未完工请填写：计划于xx年xx月完工）
[7 empty] | 小计 | 中央衔接资金 | 省级资金 | 深圳资金 | 市级资金 | 区级资金 |  |  |  | 中央衔接资金支出数 | 省级资金支出数 | 深圳资金支出数 | 市级资金支出数 | 区级配套资金支出数
合计 | [5 empty] | 42017.6255 | 29529 | 895 | 15448 | 9600 | 3586 | 0 |  |  | 10968.2572 | 895 | 4999.2874 | 4072.4541 | 1001.5157 | 0
1 | 澄海区 | 东里镇 | 村庄基础设施建设 | 东陇村南湖生活片区路面硬底化项目（一期） | 东陇村南湖生活片区道路硬化及配套工程 | 60 | 55 | 55 | [5 empty] | 项目已验收 | 55 | 55 |  |  |  |  | 无
2 | 澄海区 | 盐鸿镇 | 村庄基础设施建设 | 盐鸿镇鸿二村桥仔头东片区基础设施提升 | 鸿二村桥仔头东区域（桥头路直一、二、三巷、新顶园路、商场直一、二巷、北畔路直二、三巷、北畔路横一、二巷、电厂路）道路硬底化长度约1105米，宽约5米，并配套道路设施。 | 128 | 70 | 70 | [5 empty] | 目前工程已完成施工，等待相关部门进行验收 | 70 | 70 |  |  |  |  | 无
3 | 澄海区 | 莲华镇 | 村庄基础设施建设 | 隆北村楼下埕基础设施建设项目 | 基础设施建设，道路整治修复 | 43 | 39 | 39 | [5 empty] | 完成镇级验收 | 39 | 39 |  |  |  |  | 无
4 | 澄海区 | 溪南镇 | 村庄基础设施建设 | 溪南水厂加药间改造工程 | 对溪南水厂加药间进行改造 | 33.7735 | 30 | 30 | [5 empty] | 完成 | 30 | 30 |  |  |  |  | 无
5 | 澄海区 | 溪南镇 | 村庄基础设施建设 | 仙门洋田间道建设工程 | 对仙门洋田间道进行道路硬底化 | 36.4447 | 35 | 35 | [5 empty] | 完成 | 35 | 35 |  |  |  |  | 无
6 | 澄海区 | 隆都镇 | 构建现代乡村产业体系 | 下北农业生产基地 | 打造20亩花卉生产基地，对于园区的大棚和道路修缮，水管、喷淋等设施的铺设 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 已完工 | 10 | 10 |  |  |  |  | 无
7 | 澄海区 | 隆都镇 | 构建现代乡村产业体系 | 下北农业生产基地 | 分期举办花卉种植技术培训班，开展脱贫人员花卉种殖技术、果树栽培、电商培训 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 已完成 | 10 | 10 |  |  |  |  | 无
8 | 澄海区 | 隆都镇 | 构建现代乡村产业体系 | 下北农业生产基地 | 建设特色农产品展示中心，对基地种殖花卉及下北村农产品进行打造，宣传“下北”品牌 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 已完工 | 10 | 10 |  |  |  |  | 无
9 | 澄海区 | 隆都镇 | 构建现代乡村产业体系 | 金佳顺家庭农场体验区建设 | 建设一个家庭农场体验区，进一步带动村民增收 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 已完工 | 10 | 10 |  |  |  |  | 无
10 | 澄海区 | 隆都镇 | 村庄基础设施建设 | 美化、亮化新乡村址旁沟渠 | 计划对新乡村址旁长80米沟渠实施沟堤修整，加装栏杆和灯光 | 15 | 15 | 15 | [5 empty] | 已完工 | 15 | 15 |  |  |  |  | 无
11 | 澄海区 | 隆都镇 | 村庄基础设施建设 | 增设第二批旅游标识 | 增设第二批镇级旅游标识，包括多向指引牌（单面、双面）、垃圾桶、树木名称牌、水池旁警示牌等，提升各旅游点位档次。 | 40 | 40 | 40 | [5 empty] | 已完工 | 40 | 40 |  |  |  |  | 无
12 | 澄海区 | 莲上镇 | 村庄基础设施建设 | 莲上镇莲东路1#桥扩建工程 | 莲上镇莲东路1#桥桥面扩建工程，包括桥墩与桥面建设，桥面4m来3.2m，桥墩高2.5m。 | 19.65 | 15 | 15 | [5 empty] | 已完工 | 15 | 15 |  |  |  |  | 无
13 | 澄海区 | 莲上镇 | 村庄基础设施建设 | 莲上镇莲东路电塔塔基迁改工程 | 10kV涂城线H1环网柜、10kV涂城线#16塔10kV竹林线#9塔（同塔双回）线路维修。 | 14.85 | 13 | 13 | [5 empty] | 已完工 | 13 | 13 |  |  |  |  | 无
14 | 澄海区 | 莲下镇 | 构建现代乡村产业体系 | 莲下镇投资南洋自来水公司 | 南洋自来水公司扩建日产3万吨储水池净水设施 | 115 | 115 | 115 | [5 empty] | 已完成投入南洋自来水公司项目 | 115 | 115 |  |  |  |  | 无
15 | 澄海区 | 上华镇 | 村庄基础设施建设 | 华禧路渡头路段配套体质升级工程 | 太阳能路灯及渡头路段拓宽硬化 | 66.044 | 52 | 52 | [5 empty] | 现已全面完工 | 52 | 52 |  |  |  |  | 无
16 | 澄海区 | 凤翔街道 | 村庄基础设施建设 | 信西路改造 | 路面铺设及下水道改造 | 110 | 60 | 60 | [5 empty] | 已完成 | 60 | 60 |  |  |  |  | 无
17 | 澄海区 | 澄华街道 | 村庄基础设施建设 | 姚厝树下 北厝树下升级改造 | 姚厝周边榕树防护、升级道路硬底化、排污水管网、公厕、围墙、步行道砖、绿化相关休闲配套及亮化工程 | 90 | 25 | 25 | [5 empty] | 已竣工 | 25 | 25 |  |  |  |  | 无
18 | 澄海区 | 广益街道 | 村庄基础设施建设 | 龙坑池南池整治工程 | 池塘清淤，新建东、西、北侧石篱、栏杆，长约70米 | 13 | 13 | 13 | [5 empty] | 项目已完成 | 13 | 13 |  |  |  |  | 无
19 | 澄海区 | 区人社局 | 农业生产能力提升 | 澄海区脱贫人员稳岗转岗拓岗就业培训 | 通过创业就业指导、农电商、农技培训等三个板块的培训，让学员掌握创业就业技能，达到稳岗转岗拓岗的目标 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 项目已完成 | 10 | 10 |  |  |  |  | 无
20 | 澄海区 | 澄海区地方公路管养中心 | 村庄基础设施建设 | 汕头市澄海区2021年“四好农村路”建设工程隆都镇-候后线（新乡村道） | 项目长1.057km。路基宽度：9m。路面宽度7.5m。全线涵洞 14 座，拟对所有涵洞进行清淤处理，并对其中 13 座涵洞根据拓宽路面横断面的情况，进行接长处理并设置进水口。全线左侧临渠路段土路肩上布设双波波形护栏，在右侧土路肩上设置示警桩 | 277.0571 | 65.54 | 65.54 | [5 empty] | 已完工 | 65.54 | 65.54 |  |  |  |  | 无
21 | 澄海区 | 莲上镇 | 村庄基础设施建设 | 汕头市澄海区“四好农村路”工程（莲上镇-环村路） | 项目全长0.827公里，建设内容包括路面改造、排水系统修复、交通标志标线等安全设施。 | 154.0385 | 26.45 | 26.45 | [5 empty] | 已完工 | 26.45 | 26.45 |  |  |  |  | 无
22 | 澄海区 | 莲上镇 | 村庄基础设施建设 | 汕头市澄海区“四好农村路”工程（莲上镇-永凤西路） | 项目全长0.982公里，建设内容包括路面改造、排水系统修复、交通标志标线等安全设施 | 196.9902 | 33.84 | 33.84 | [5 empty] | 已完工 | 33.84 | 33.84 |  |  |  |  | 无
23 | 澄海区 | 莲上镇 | 村庄基础设施建设 | 汕头澄海区2021年“四好农村路”建设工程莲上镇-虎蓝路（U500线） | 项目全长2.844km。按四级公路（农村路）标准建设，建设内容包括：砂土路硬化、完善交通标志标线等安全设施。 | 323.1729 | 63.38 | 63.38 | [5 empty] | 已完工 | 63.38 | 63.38 |  |  |  |  | 无
24 | 澄海区 | 溪南镇 | 村庄基础设施建设 | 汕头澄海区2021年“四好农村路”建设工程溪南镇-香丁路（U624线） | 项目全长3.808km。按四级公路（农村路）标准建设，建设内容包括：砂土路硬化、完善交通标志标线等安全设施。 | 265.9192 | 51.84 | 51.84 | [5 empty] | 已完工 | 51.84 | 51.84 |  |  |  |  | 无
25 | 澄海区 | 溪南镇 | 村庄基础设施建设 | 汕头澄海区2021年“四好农村路”建设工程溪南镇-福翔路（U610线） | 项目全长1.394km。按四级公路（农村路）标准建设，建设内容包括：砂土路硬化、完善交通标志标线等安全设施。 | 75.8135 | 14.72 | 14.72 | [5 empty] | 已完工 | 14.72 | 14.72 |  |  |  |  | 无
26 | 澄海区 | 溪南镇 | 村庄基础设施建设 | 汕头澄海区2021年“四好农村路”建设工程溪南镇-银东二路（U607线） | 项目全长0.804km。按四级公路（农村路）标准建设，建设内容包括：砂土路硬化、完善交通标志标线等安全设施。 | 62.6219 | 12.23 | 12.23 | [5 empty] | 已完工 | 12.23 | 12.23 |  |  |  |  | 无
27 | 澄海区 | 东里镇 | 村庄基础设施建设 | 2021年汕头市澄海区东里镇樟林中山路（省道335至东里中心幼儿园）道路配套提升项目 | 对樟林中山路道路进行环境提升，自省道335至东里中心幼儿园(包括学校前道路)，道路长约733米宽5至10米，铺设沥青、石板路面，人行道，路面排水，道路照明等。 | 500 | 542 |  | 500 |  | 42 |  | 建设中 | 项目正在实施，预计年底前完工 | 186.2956 |  | 186.2956 |  |  |  | 财政资金拨付进度缓慢 | 加快项目实施进度 |  | 是 | 2022-08-08 | 否 | 计划2023年3月完工
28 | 澄海区 | 东里镇 | 村庄基础设施建设 | 2021年汕头市澄海区东里镇樟林中山路（原樟林中学路口至古港路）配套提升项目 | 对樟林中山路道路进行环境提升，自原樟林中学路口至古港路，道路总长度约920m，道路宽度6至15.5米，铺设沥青路面，人行道，路面排水，道路照明等。 | 1500 | 658 |  |  | 600 | 58 |  | 建设中 | 项目正在实施，预计年底前完工 | 401.045 |  |  | 401.045 |  |  | 财政资金拨付进度缓慢 | 加快项目实施进度 |  | 是 | 2022-08-08 | 否 | 计划2023年3月完工
29 | 澄海区 | 东里镇 | 村庄基础设施建设 | 驻镇帮镇扶村-2022年汕头市澄海区东里镇樟林新福路道路配套提升工程 | 对樟林新福路道路进行环境提升，自省道335至塘西古港路(包括起凤陈公祠、西塘前道路，小桥一座)，道路长1450米宽4至10米，铺设沥青、石板路面，路面排水，道路照明等； | 970 | 943 |  | 873 |  | 70 |  | 建设中 | 项目正在实施 | 289.4517 |  | 289.4517 |  |  |  | 无 | 按路段分段实施，加快项目建设进度 |  | 是 | 2022.10.30 | 否 | 计划2023年5月完工
30 | 澄海区 | 东里镇 | 村庄基础设施建设 | 2022年汕头市澄海区东里镇樟林中山路和新福路三线落地工程（电力线路迁改） | 对东里镇樟林中山路和新福路进行美化改造，全长约1.69km，对沿途的电力线路进行改造，对10kV杆塔及架空线进行拆除，拆除后改为埋地电缆,低压表箱迁移至用户墙上；10kV河美樟中闸门公用台架迁移至邻近新规划位置。 | 950 | 764 |  | 279 | 485 |  |  | 建设中 | 项目正在实施 | 306.8634 |  |  | 306.8634 |  |  | 财政资金拨付进度缓慢 | 加快项目实施进度 |  | 是 | 2022.08.12 | 否 | 计划2023年2月完工
31 | 澄海区 | 东里镇 | 村庄基础设施建设 | 驻镇帮镇扶村-2022年汕头市澄海区东里镇樟林片老八街道路配套提升工程 | 对樟林片永兴街、元通街等老八街道路进行提升，道路长1850米，宽3至4米，铺设石板路面，路面排水，道路照明等。 | 380 | 372 |  | 227 | 115 | 30 |  | 建设中 | 项目正在实施 | 128.1533 |  | 13.1533 | 115 |  |  | 无 | 按路段分段实施，加快项目建设进度 |  | 是 | 2022.10.30 | 否 | 计划2023年5月完工
32 | 澄海区 | 盐鸿镇 | 村庄基础设施建设 | 2021年澄海区盐鸿镇鸿二村及鸿三村苏隆内堤路升级改造工程 | 项目位于盐鸿镇鸿二村、鸿三村交界处，建设内容为：1、全长200米的道路新建6米宽水泥路及沿路修建挑出1.2米宽步行道，设1.1米高水泥仿木栏杆，每隔12米设高杆路灯；2、全长413米，沿线修建挑出1.2米宽步行道，设1.1米高水泥仿木栏杆，每隔12米设高杆路灯。 | 430 | 392 |  | 392 |  |  |  | 建设中 | 工程已于2021年12月完成初步设计和预算；于2021年于12月23日完成施工招标工作，并于12月24日前完成施工前期工作，启动施工。目前已完成95%工程量。 | 330.4637 | 0 | 330.4637 |  |  |  |  | 加快工程建设进度和验收结算。 |  | 是 | 2021-12-24 | 否 | 计划2023年3月完工
33 | 澄海区 | 盐鸿镇 | 村庄基础设施建设 | 2022年汕头市澄海区盐鸿镇中社村工业区科智路及横路硬化建设项目 | 对长500米、宽22米的科智路进行路面硬底化及配套提升；对长300米、宽8米的横路进行路面硬底化及配套提升。 | 400 | 400 |  | 400 |  |  |  | 已竣工未验收决算 | 项目已基本完工，正等待验收。 | 359.5556 |  | 359.5556 |  |  |  |  | 加强工程管理，加快项目建设和资金使用进度。 |  | 是 | 2022-08-29 | 否 | 计划2022年12月完工
34 | 澄海区 | 盐鸿镇 | 驻镇帮镇扶村规划编制及工作队工作经费 | 2022年澄海区盐鸿镇乡村振兴五年规划 | 贯彻落实党的十九大报告提出的实施乡村振兴战略的总要求，根据相关文件精神，研究制定盐鸿镇乡村振兴五年规划。 | 90 | 90 |  | 90 |  |  |  | 建设中 | 项目已由省规院实施规划编制，并完成初稿，正在进一步修改完善。 | 0 | 0 | [5 empty] | 加强与省规院对接，加快完成规划编制工作。 |  | 是 | 2022-05-31 | 否 | 计划2022年12月完工
35 | 澄海区 | 盐鸿镇 | 村庄基础设施建设 | 2021年汕头市澄海区盐鸿镇鸿一村莲鸿路电力线路迁改工程项目 | 项目共需拆除高压导线单回路径长约1.6公里，需拆除杆塔23根，拆除柱上开关7台（其中4台利旧安装），同时需拆除相关配套架空及电缆附件；共需新敷设高压电缆约2.2公里，新安装自动化柜1台，普通分接箱2台，拆除变台2座，迁移变台2座，同时新安装相关架空及电缆附件；新建通道共约1.16公里及配套相关电缆工作井及设备基础。 | 445 | 445 |  |  | 445 |  |  | 建设中 | 项目已完成可行性研究报告编制工作，并已通过区供电局评审；完成概算编制和批复；完成施工图设计、预算编制、预算审核、施工招标等前期工作，工程已启动施工，目前已完成95%工程量。 | 322.258 | 0 |  | 322.258 |  |  |  | 加强工程管理，加快项目建设和资金使用进度。 |  | 是 | 2022-05-17 | 否 | 计划2022年12月完工
36 | 澄海区 | 盐鸿镇 | 村庄基础设施建设 | 2021年汕头市澄海区盐鸿镇鸿一村莲鸿线改造工程项目 | 本项目线路起点位国道G324线，线路走向由北向南，与金湖路相交接，线路终点位于金鸿公路，线路全长为810m。拟拆除前段680米路段现状两侧绿化带并新建路面，对现状破损混凝土路面进行修复后，加铺沥青砼路面，将原双车道路面规划成四车道路面；后段130米拟新建沥青混凝土路面结构。同时在全线两侧设置纵向雨水管网，完善沿线排水系统。完善沿线的标志标线等交安设施。 | 960 | 148 |  |  | 148 |  |  | 建设中 | 项目已于2021年10月完成初步设计和概算编制，概算已取得区发改局批复；项目已完成施工图设计、预算编制、预算审核、施工招标等前期工作，目前已启动施工。 | 54.9256 | 0 |  | 54.9256 |  |  |  | 加强工程管理，加快项目建设和资金使用进度。 |  | 是 | 2022-10-18 | 否 | 计划2023年3月完工
37 | 澄海区 | 盐鸿镇 | 村庄基础设施建设 | 2021年汕头市澄海区盐鸿镇鸿一村金湖路路面改造工程 | 本项目线路起点位于鸿一大道，线路走向由西南向东北延伸，与莲鸿线相交接，线路终点位于金鸿公路，线路全长为440m。建设内容为拟对现状破损混凝土路面进行修复后，对旧水泥面层铣刨均厚2cm，然后对全线的横、纵缝加贴防裂贴，再加铺沥青砼路面。在K0+950～K1+090共140米的路段，左右两侧新建各1.5米宽的人行道，在左右两侧路缘带处预留雨水井，完善路面排水系统。完善沿线的标志标线等交安设施。 | 115 | 100 |  |  |  | 100 |  | 建设中 | 项目已于2021年10月完成初步设计和概算编制，概算已取得区发改局批复；于2021年11月完成施工图设计、预算编制、预算审核、施工招标工作，工程已启动施工。 | 36.8291 | 0 |  |  | 36.8291 |  |  | 加强工程管理，加快项目建设和资金使用进度。 |  | 是 | 2022-05-25 | 否 | 计划2023年2月完工
38 | 澄海区 | 盐鸿镇 | 村庄基础设施建设 | 2022年汕头市澄海区盐鸿镇坛头村乡村慢游项目 | 项目集中打造乡村步行游览线路，优化沿线乡村景观，包括对全长约2350米环村路进行升级改造，实施拓宽道路、增设栏杆，在山畔田内砌石堤，在线路沿线建设乡村振兴示范点；实施环村沟水质保障工程；在行船港旁建设停车场；在村址周边停车场（长约50米、宽约0.6米）建设绿化带，并种植绿化树木。 | 1020 | 964.5 |  | 714.5 | 250 |  |  | 正在前期准备 | 项目已完成设计、预算和预审，正在进行招标挂网公示。 | 0 | [6 empty] | 加快项目前期工作，推动项目动工建设。 |  | 否 | 计划2023年1月开工 | 否 | 计划2023年6月完工
39 | 澄海区 | 盐鸿镇 | 村庄基础设施建设 | 2022年汕头市澄海区盐鸿镇盐鸿镇港头社区文明创建示范路 | 对港头社区港中路（前段长约566米、宽约14米，后段长约218米、宽约7米）进行电力线路改造、沿街商铺广告牌改造、沿线道路立面绿化美化、景观点布设、铺设人行步道等。 | 150 | 150 |  |  | 150 |  |  | 建设中 | 项目已完成设计、预算、预审、施工招标，工程已启动施工。 | 52.8181 |  |  | 52.8181 |  |  |  | 加强工程管理，加快项目建设和资金使用进度。 |  | 是 | 2022-09-26 | 否 | 计划2023年3月完工
40 | 澄海区 | 盐鸿镇 | 镇域公共服务能力提升 | 2022年汕头市澄海区盐鸿镇鸿沟文化中心配套建设项目 | 实施鸿沟文化中心配套建设，在原盐鸿一中建设鸿沟文史馆，配套建设乡村振兴宣传点，并对鸿三村灰窑头路至金鸿公路约450米道路实施绿化美化及鸿沟地标建设。 | 430 | 300 |  |  | 200 | 100 |  | 建设中 | 项目已完成设计、预算、预审、施工招标，工程已启动施工。 | 128.4039 |  |  | 128.4039 |  |  |  | 加强工程管理，加快项目建设和资金使用进度。 |  | 是 | 2022-09-21 | 否 | 计划2023年1月完工
41 | 澄海区 | 盐鸿镇 | 村庄基础设施建设 | 澄海区盐鸿镇苏隆外堤扩建工程 | 项目拟对全长约2公里、宽约3.5米的道路进行升级改造，包括加高现有挡土墙并设施警示桩；开挖及回填路床土方、扩建3.5m砼路面；拆除建筑物、挖除现有树木；对变压器及构筑物进行保护等。 | 220 | 220 |  | 220 |  |  |  | 正在前期准备 | 取消该项目，待项目调整窗口期进行资金指标调整。 | 0 | [8 empty] | 否 |  | 否
42 | 澄海区 | 盐鸿镇 | 村庄基础设施建设 | 2021年澄海区盐鸿镇中社村畜禽标准化集中屠宰冷链配送中心前侧区间路改造工程项目 | 对全长240米的原砂土路进行硬底化处理，铺筑水泥混凝土路面，路面宽度为5、16米，路基宽度为8、16米。同时根据屠宰冷链配送中心生产和环保需要，在该中心沿道路右侧靠近配送中心围墙的一侧设施污水管道，总长度320m，全线设置12座检查井。 | 115 | 115 |  | 108 | 7 |  |  | 已完工 | 工程已于2021年10月完成初步设计和概算编制，概算已取得区发改局批复；于2021年11月完成施工图设计和预算编制，并于11月27日完成预算审核工作；于11月28日完成施工招标工作，并于12月23日前完成施工前期工作，启动施工。目前工程已完成竣工验收和结算财审。 | 97.055 | 0 | 97.055 |  |  |  |  | 申请资金拨付。 |  | 是 | 2021-12-23 | 是 | 2022-05-17
43 | 澄海区 | 莲华镇 | 村庄基础设施建设 | 2021年汕头市澄海区莲华镇三洲灌渠绿道工程 | 本次计划对长约2000米，宽4.0米三洲灌渠下长宁段至西浦段渠堤路面、栏杆、绿化、照明工程进行建设。具体内容： （1）0-326米段新建挡土墙，新建4米绿道，设置栏杆及绿化和照明。 （2）326～614米段设置栏杆及绿化和照明。 （3）614～1934米段新建挡土墙，新建4米绿道，设置栏杆及绿化和照明。 | 450 | 450 |  | 450 |  |  |  | 建设中 | 约完成总工程量95%，目前已完成路面混凝土浇筑以及部分栏杆安装，准备工程收尾。 | 195.2336 | 0 | 195.2336 |  |  |  |  | 加快工程收尾工作，争取尽快完成资金支付。 |  | 是 | 2022.8.15 | 否 | 计划于2022 年12月完工
44 | 澄海区 | 莲华镇 | 村庄基础设施建设 | 2022汕头市澄海区莲华镇新楼村至西浦村慢行系统建设工程 | 本项目对新楼村至西浦村进行2200米慢行系统建设，其中工程建设费138万元：1、修复1000平米路面40万元。2、人行道及标识标志4400平米88万元。3、道路两侧环境整治1000米10万元；其他工程费用24.84万元。估算总计162.84万元。 | 162.84 | 162.84 |  | 162.84 |  |  |  | 正在前期准备 | 已立项完成，正在完善施工图设计。 | 0 | 0 |  |  |  |  | 目前部分设计内容受另一工程影响，正在协调。 | 督促设计单位尽快出图 |  | 否 | 计划于2022年 12月开工 | 否 | 计划于2023 年6月完工
45 | 澄海区 | 莲华镇 | 村庄基础设施建设 | 2022年汕头市澄海区莲华镇三洲灌渠机耕桥建设项目 | 为解决群众农田耕作出行难问题，我镇计划在三洲灌渠西浦段及新楼段建设2座长约15米、宽4米的农田机耕桥梁，满足群众日常通往村庄及耕作区所需。 | 150 | 150 |  | 150 |  |  |  | 建设中 | 需等区交通局同意拆除国道护栏后才能施工。 | 34.1778 | 0 | 34.1778 |  |  |  | 需区交通局同意拆除国道护栏后才能施工，目前已向区交通局申请。 | 积极争取区交通局同意，尽快拆除护栏，以便施工单位进场施工 |  | 是 | 2022.9.20 | 否 | 计划于2023 年1月完工
46 | 澄海区 | 莲华镇 | 村庄基础设施建设 | 2022年汕头市澄海区莲华镇苏隆排渠景观提升工程 | 计划在苏隆排渠群力桥至 新沟桥约1公里进行两岸景观提升，具体配套照明、绿化、护栏等设施。 1、对渠道桩号 0+000～0+850安装照明及绿化。 2、对渠道桩号 0+860～1+200安装照明及绿化。 3、对渠道桩号 1+210～2+000新建2.5米人行道，设置栏杆及绿化和照明。 | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  | 建设中 | 约完成总工程量60%。路面混凝土浇筑，下一步将进行栏杆、路灯安装和绿化等 | 68.0208 | 0 | 68.0208 |  |  |  |  | 倒排工期，加大人力物力投入，加快项目建设，争取11月底前完工。 |  | 是 | 2022.8.14 | 否 | 计划于2022 年12月前完工
47 | 澄海区 | 莲华镇 | 村庄基础设施建设 | 2022年汕头市澄海区莲华镇隆城古村落提升工程 | 项目工程建设费898.2万元，一、对1232米联乡路部分进行拓宽后，全线进行铺设沥青路面，1、路面拓宽及沥青路面建设约1万平方米133.2万元。2、雨水管1500米52.5万元。3、路灯50株12.5万元。二、东光危桥改造100万元。三、完善隆城古村落标识体系、旅游线路规划、制作手绘地图等，打造文化集市，衍生系列文化产品200万元；四、对隆城人居环境改造提升500万元，包含公园、村址前、老人组、公交车站前等进行环境卫生整治提升。工程其他费用89.8万元，总计1088万元。 | 1088 | 820.66 |  | 820.66 |  |  |  | 正在前期准备 | 工程一联乡路项目完成立项，完成预算，准备招投标，预计12月初完成； 工程二准备招投标，预计年底完成。 工程四正在完善初步设计。 | 0 | 0 |  |  |  |  | 工程一部分图纸内容有更改，正在协调设计单位进行调整。工程四受另一工程影响正在协调处理相关问题。 | 加快项目一的招投标工作，同步进行其他项目的前期工作。 |  | 否 | 工程一计划于2022年12月开工 工程二计划于2023年1月开工 工程四计划于2022年12月开工 | 否 | 计划于2023 年6月完工
48 | 澄海区 | 莲华镇 | 村庄基础设施建设 | 2021年汕头市澄海区莲华镇新楼村乡村风貌提升项目 | 新楼村乡村风貌提升项目：旅游配套设施预算25万元、景观池景观提升，打造亲水空间预算15万元、古寨西小型文体公园预算25万元、村内基础设施建设（灯光亮化、监控等35万元）。 | 100 | 69.1 |  |  |  | 69.1 |  | 正在前期准备 | 已完成施工图设计，争取尽快开工建设。 | 0 | 0 | [5 empty] | 争取12月份完成立项和招投标 |  | 否 | 计划于2022年 12月开工 | 否 | 计划于2023 年4月完工
49 | 澄海区 | 莲华镇 | 村庄基础设施建设 | 2021年汕头市澄海区莲华镇东铁路改建项目 | 工程一：东隆桥至环岛830米，两侧12米步道；两侧包括内外共3400米路缘石。总投资约180万元。 工程二：东隆桥至环线1600米，路面宽度14米，原路面修复，铺设沥青，东隆桥至环线路面黑底化投资约390万。 两个工程加上15%不可预见及其他费用120万，则工程总投资约690万。 | 690 | 600 |  |  | 600 |  |  | 已竣工未验收决算 | 工程一已竣工；工程二暂不实施。 | 116.1216 | 0 |  | 116.1216 |  |  |  | 加紧完成决算，争取加快资金支付进度。 |  | 是 | 2022.6 | 是 | 2022.11.15
50 | 澄海区 | 莲华镇 | 村庄基础设施建设 | 2021年汕头市澄海区莲华镇新楼村至西浦村机耕路建设工程 | 本项目对新楼村至西浦村间约400米素土路面进行硬地底化处理及过路涵敷设，其中工程建设费43.96万元：1、水泥路面建设1400平米35万元。2、过路涵建设18米5.76万元。3、挡土墙40平米3.2万元；其他工程费用7.9万元。估算总计51.86万元。 | 51.86 | 51 |  | 51 |  |  |  | 已竣工未验收决算 | 已通过镇级验收。 | 33.2361 |  | 33.2361 |  |  |  |  | 加紧完成决算，争取加快资金支付进度。 |  | 是 | 2022.5.6 | 是 | 2022.7.13
51 | 澄海区 | 莲华镇 | 村庄基础设施建设 | 2022年汕头市澄海区莲华镇三洲灌渠提升工程 | 项目位于三洲灌渠（三洲涵至下长宁桥），新建长约2700米，宽7米混凝土路面及机耕桥，配套栏杆、照明及绿化等。 | 981 | 700 |  |  | 600 | 100 |  | 正在前期准备 | 进一步完善初步设计，同步开展立项资料编制工作。 | 0 | [6 empty] | 争取12月中旬开工建设。 |  | 否 |  | 否 | 计划于2023 年6月完工
52 | 澄海区 | 莲华镇 | 镇域公共服务能力提升 | 2021年汕头市澄海区莲华镇乡村振兴人才驿站建设项目 | 项目规模约340㎡（其中：新建建筑为245㎡，利用原有水利所建筑约95㎡）的莲华镇乡村振兴人才驿站。项目在莲华镇水利所主体建筑基础上进行加建及改造而成。新建建筑为245㎡，主要用作为接待交流和宿舍。利用原有水利所建筑约95㎡进行改造，主要用作为培训及学习交流区域。含接待处、多功能厅及交流中心、附属区和其它设施，门前约500㎡的附属区我们也进行升级配套，作为运动休闲场地。 | 150 | 30.9 |  |  |  | 30.9 |  | 正在前期准备 | 完成立项，准备招投标 | 0 | [6 empty] | 争取11月底前完成招投标工作并开工建设。 |  | 否 | 计划于2022年 12月开工 | 否 | 计划于2023 年6月完工
53 | 澄海区 | 莲华镇 | 村庄基础设施建设 | 2021年汕头市澄海区莲华镇隆华片区交通路桥建设项目 | 隆华片区交通路桥建设项目涉及征地拆迁及架设桥梁，新开挖排灌沟等，经估算，在不计征地费用的情况下，道路、桥梁等建设费用总投资约210万元，其中：道路长约600米、宽5米，造价约120万元；1座长40米、宽5米的桥梁约90万元。 | 210 | 50 |  | 50 |  |  |  | 建设中 | 桩基础施工完成，并且由第三方公司进行质量检测。准备继续完成桥墩桥面和路面的建设。 | 44.5094 | 0 | 44.5094 |  |  |  |  | 继续申请资金下达，制定解决方案，并加大人力物力投入，加快项目建设 |  | 是 | 2022.3.17 | 否 | 计划于2022 年12月完工
54 | 澄海区 | 溪南镇 | 村庄基础设施建设 | 2022年汕头市澄海区溪南镇银东三路建设项目 | 利用银北村银东三路进行路面建设、步道砖及绿化照明、排水工程，长约800米，宽16米。 | 1320.56 | 1300 |  | 1100 | 200 |  |  | 正在前期准备 | 招标前期 | 57.865 | 0 | 57.865 |  |  |  | 项目报批程序繁琐，办理周期长 | 开标 |  | 否 | 计划于2022年12月开工 | 否 | 计划于2023年5月完工
55 | 澄海区 | 溪南镇 | 村庄基础设施建设 | 2021年汕头市澄海区溪南镇银东一路建设项目 | 路面建设、步道砖及绿化照明、排水工程，长约800米，宽16米。 | 468.73 | 100 |  |  |  | 100 |  | 已竣工未验收决算 | 基本完成 | 100 | 0 |  |  | 100 |  | 财政资金拨付进度缓慢 | 竣工结算 |  | 是 | 2022-09-01 | 否 | 计划于2022年12月完工
56 | 澄海区 | 溪南镇 | 驻镇帮镇扶村规划编制及工作队工作经费 | 2022年汕头市澄海区溪南镇乡村振兴发展总体规划项目 | 编制全镇乡村振兴发展总体规划，明确推进乡村振兴目标。 | 220 | 100 |  |  |  | 100 |  | 已竣工未验收决算 | 基本完成 | 98 | 0 |  |  | 98 |  | 财政资金拨付进度缓慢 | 评审及报批 |  | 是 | 2022-05-01 | 否 | 按照财政拨付进度
57 | 澄海区 | 溪南镇 | 村庄基础设施建设 | 2022年汕头市澄海区溪南镇南美路升级工程项目 | 铺设步道砖及路灯、排水工程，长度1570米，宽8米。 | 1506.47 | 504 |  | 104 | 400 |  |  | 建设中 | 施工 | 134.3903 |  | 14.83 | 119.5603 |  |  | 项目报批程序繁琐，办理周期长 | 督促进度 |  | 是 | 2022-11-01 | 否 | 计划2023年3月完工
58 | 澄海区 | 溪南镇 | 村庄基础设施建设 | 汕头市澄海区溪南镇仙市护堤路建设工程 | 路面硬底化，长度600米、宽8米。 | 180 | 180 |  | 180 |  |  |  | 正在前期准备 | 正在前期工作 | 0 | [5 empty] | 项目报批程序繁琐，办理周期长 | 招标 |  | 否 | 计划于2022年12月开工 | 否 | 计划于2023年2月完工
59 | 澄海区 | 溪南镇 | 村庄基础设施建设 | 2021年汕头市澄海区溪南镇溪南江景公园建设项目 | 利用北社村义溪溪坪三清三拆遗留迹地，实施园建、给排水、照明及绿化工程，面积25000㎡，打造江景公园 | 1856.46 | 1100 |  | 500 | 600 |  |  | 已完工 | 已完工 | 1100 | 0 | 500 | 600 |  |  | 财政资金拨付进度缓慢 | 验收 |  | 是 | 2022-03-01 | 是 | 2022年10月完工
60 | 澄海区 | 隆都镇 | 镇域公共服务能力提升 | 2021年汕头市澄海区隆都镇建设一个镇级乡村振兴人才驿站项目 | 改造升级、建设镇级乡村振兴人才驿站，配套办公和公共服务设施，计划投入资金150万元。 | 150 | 150 |  | 150 |  |  |  | 已完工 | 完工 | 122.8585 | 0 | 122.8585 | [6 empty] | 是 | 2022-03-01 | 是 | 2022-08-01
61 | 澄海区 | 隆都镇 | 村庄基础设施建设 | 2021年汕头市澄海区隆都镇兴隆街“潮商银行-S231线”排水系统改造及黑底化提升工程 | 项目主要对长421.6米，宽9-14.5米的兴隆街“潮商银行-S231线”路段进行排水系统改造及黑底化提升。 | 108 | 108 |  | 108 |  |  |  | 已完工 | 完工 | 104.0066 | 0 | 104.0066 | [6 empty] | 是 | 2021-06-24 | 是 | 2021-10-01
62 | 澄海区 | 隆都镇 | 村庄基础设施建设 | 2022年汕头市澄海区隆都镇打造一个乡村振兴示范村（上北）项目 | 重点推进上北村人居环境整治和基础设施建设，增加绿化、亮化设施，培养壮大特色优势产业，将上北村打造为推进乡村振兴先行示范点。 | 1000 | 1000 |  | 940 | 60 |  |  | 已完工 | 完工 | 575.9049 | 0 | 575.9049 | [6 empty] | 是 | 2022-07-12 | 是 | 2022-11-01
63 | 澄海区 | 隆都镇 | 村庄基础设施建设 | 2022年汕头市澄海区隆都镇升级一条乡镇道路项目 | 对集镇区兴隆街北段（中学桥至S231下北段）黑底化改造，长约750米、宽约11米，预计投入资金160万元。 | 216 | 376 |  | 160 | 216 |  |  | 已完工 | 完工 | 110.5036 | 0 |  | 110.5036 | [5 empty] | 是 | 2022-06-12 | 是 | 2022-09-01
64 | 澄海区 | 隆都镇 | 村庄基础设施建设 | 2021年汕头市澄海区隆都镇后溪村市脚片兴隆街商业步行街（镇政府至231省道）建设 | 项目主要对后溪村市脚片兴隆街“镇政府至231省道”路段东侧水利沟渠上水泥埕面改造为步行街，分为兴隆街“镇政府至潮商银行”商业步行街建设和兴隆街“潮商银行至231省道”商业步行街建设。 | 300 | 242 |  | 242 |  |  |  | 已完工 | 完工 | 180.2558 | 0 | 180.2558 | [6 empty] | 是 | 2022-02-28 | 是 | 2022-10-01
65 | 澄海区 | 隆都镇 | 村庄基础设施建设 | 2021年汕头市澄海区隆都镇后溪村村容村貌提升 | 推进后溪村人居环境整治和基础设施建设，进一步提升后溪村村容村貌，为集镇区扩容提质及集镇商贸活力的激发奠定基础。 | 700 | 130 |  |  | 130 |  |  | 建设中 | 建设中 | 130 | 0 |  | 130 |  |  |  | 加快项目施工进度 |  | 是 | 2022-07-01 | 否 | 预计12月中旬
66 | 澄海区 | 隆都镇 | 村庄基础设施建设 | 2021年汕头市澄海区隆都镇“后埔至S231”排水系统改造和黑底化提升工程 | 项目主要对“后埔至S231”路段进行排水系统改造和黑底化提升，分为“后埔至兴隆路”和“兴隆路至S231”两部分，其中“后埔至兴隆路”长496.6米，路面宽7米，预计投入108万元；“兴隆路至S231”长250.48米，路面宽8米，预计投入44万元。 | 180 | 100 |  |  | 100 |  |  | 已完工 | 完工 | 99.0681 | 0 |  | 99.0681 | [5 empty] | 是 | 2022-06-12 | 是 | 2022-09-01
67 | 澄海区 | 隆都镇 | 村庄基础设施建设 | 2021年汕头市澄海区隆都镇南溪村红色旅游基础设施建设配套提升 | 实施南溪村村址周边环境提质和老厝区风貌提升，主要建设内容为铺设路肩步道砖、改造池塘栏杆、道路亮化绿化、村道黑底化改造等，进一步完善南溪村旅游基础设施，预计投入资金135万元。 | 135 | 100 |  |  | 100 |  |  | 已完工 | 完工 | 80.6976 | 0 |  | 80.6976 | [5 empty] | 是 | 2022-05-01 | 是 | 2022-09-01
68 | 澄海区 | 隆都镇 | 村庄基础设施建设 | 2021年汕头市澄海区隆都镇店市集镇区水改工程 | 对店市集镇区自来水供水管网进行全面升级改造，进一步改善和保障居民用水。 | 130 | 70 |  |  | 70 |  |  | 已完工 | 完工 | 70 | 0 |  | 70 | [5 empty] | 是 | 2021-09-01 | 是 | 2021-12-01
69 | 澄海区 | 隆都镇 | 驻镇帮镇扶村规划编制及工作队工作经费 | 2021年汕头市澄海区隆都镇乡村振兴发展总体规划及旅游总体规划 | 推进全镇乡村振兴规划和旅游总体规划进行总体编制规划，明确推进乡村振兴和旅游发展目标。 | 216 | 100 |  |  | 100 |  |  | 建设中 | 乡村振兴规划编制中 | 45 | 0 |  | 45 |  |  |  | 加快项目编制进度 |  | 是 | 2022-05-01 | 否 | 预计12月底
70 | 澄海区 | 隆都镇 | 村庄基础设施建设 | 2022年汕头市澄海区隆都镇改造一批农村规范化公厕项目 | 在2021年基础上，将公厕规范化建设和风貌提升由行政村向自然村延伸，实现自然村规范化公厕建设全覆盖，需再改造自然村公厕共18个，每个计划投入资金20万元。 | 360 | 100 |  |  |  | 100 |  | 正在前期准备 | 正在进行前期工作，12月初开标 | 0 | [6 empty] | 加快前期工作进度 |  | 否 |  | 否
71 | 澄海区 | 隆都镇 | 构建现代乡村产业体系 | 2022年汕头市澄海区隆都镇打造一个农文旅产业项目（前美村民宿示范点） | 在前美村老厝区打造旅游民宿示范点，并对周边环境进行整治提升，配套完善相关基础设施。 | 600 | 596 |  | 272 | 324 |  |  | 建设中 | 建设中 | 50.733 |  |  | 50.733 |  |  |  | 加快项目施工进度 |  | 是 | 2022-09-15 | 否 | 预计12月底
72 | 澄海区 | 隆都镇 | 驻镇帮镇扶村规划编制及工作队工作经费 | 澄海区隆都镇后沟村村庄规划 | 制定村庄规划，通过规划来完善该村农村生产生活、交通居住条件和基础设施。 | 32 | 32 |  | 32 |  |  |  | 建设中 | 编制中 | 0 | [6 empty] | 加快项目编制进度 |  | 是 | 2022-09-15 | 否 | 预计12月底
73 | 澄海区 | 隆都镇 | 村庄基础设施建设 | 2021年汕头市澄海区隆都镇农村公厕改造提升 | 推进各村（社区）、自然村公厕规范化建设和风貌提升，2021年度主要支持村址周边公厕改造提升，计划改造提升公厕15个。 | 300 | 200 |  |  | 100 | 100 |  | 已完工 | 完工 | 200 | 0 |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 是 | 2022-05-08 | 是 | 2022-09-01
74 | 澄海区 | 莲上镇 | 村庄基础设施建设 | 2021年澄海区莲上镇莲中路升级改造工程 | 完善地下管线，尤其是排水系统和电力、电信线缆落地，起于国道红绿灯至莲东排渠止，长度约350米，宽度约12-18米，拟使用资金6000000元。 | 600 | 50 |  | 50 |  |  |  | 已竣工未验收决算 | 已竣工 | 50 | 0 | 50 |  |  |  |  | 开展竣工验收及结算审核有关工作 |  | 是 | 2022-06-26 | 否 | 计划于2022年12月完工
75 | 澄海区 | 莲上镇 | 村庄基础设施建设 | 2021年澄海区莲上镇莲茂路升级改造工程 | 路面沥青化，完善排水系统，长度约1.07千米，宽度25-30米，拟使用资金4500000元。 | 450 | 450 |  | 450 |  |  |  | 已竣工未验收决算 | 已竣工 | 263.1557 | 0 | 263.1557 |  |  |  |  | 开展试运行及验收工作 |  | 是 | 2022-02-25 | 否 | 计划于2022年12月完工
76 | 澄海区 | 莲上镇 | 村庄基础设施建设 | 2021年汕头市澄海区莲上镇盛洲村盛荷长廊项目 | 盛荷长廊项目，拟进行绿化美化改造，种植荷花，建造亭台、休闲步行道及栏杆等，面积约6亩。 | 210 | 100 |  |  |  | 100 |  | 建设中 | 已完成池圈建设和文化长廊生柱 | 96.8081 | 0 |  |  | 96.8081 |  |  | 完成池底睡莲斗建设 |  | 是 | 2022-05-25 | 否 | 计划于2022年12月完工
77 | 澄海区 | 莲上镇 | 村庄基础设施建设 | 2022年汕头市澄海区莲上镇永新村村内道路建设项目 | 1.麦园11巷道路改造： （1）道路改造：长111米，宽5.1米，厚0.2米。 （2）污水工程：长100米，管直径0.3米。 2.青园路改造：长127米，宽4.7米，厚0.2米。 3.风采街道路改造：长224米，宽9米，厚0.2米。 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 建设中 | 已竣工 | 28.7424 | 0 | 28.7424 |  |  |  |  | 加快项目施工进度 |  | 是 | 2022-10-21 | 否 | 计划于2022年12月完工
78 | 澄海区 | 莲上镇 | 村庄基础设施建设 | 2021年汕头市澄海区莲上镇南徽村大池景观改造建设项目 | 包括园林建造景观牌、休闲长廊等构筑物、停车场、管线、工艺安装、休闲器材、池塘升级等项目，面积约15000㎡。 | 400 | 400 |  |  | 400 |  |  | 建设中 | 工程建设进度的70% | 205.2052 | 0 |  | 205.2052 |  |  |  | 加快项目施工进度 |  | 是 | 2022-04-08 | 否 | 计划于2022年12月完工
79 | 澄海区 | 莲上镇 | 村庄基础设施建设 | 2021年汕头市澄海区莲上镇涂城村西园大池周边道路项目 | 西园大池周边道路升级改造工程，道路长度约256米、面积约1652.4平方米，路宽为3米、7米道路。 | 52.36 | 50 |  |  | 50 |  |  | 建设中 | 已竣工 | 13.9852 | 0 |  | 13.9852 |  |  |  | 加快项目施工进度 |  | 是 | 2022-10-17 | 否 | 计划于2022年12月完工
80 | 澄海区 | 莲上镇 | 村庄基础设施建设 | 2021年汕头市澄海区莲上镇竹林村村内道路建设项目 | 1. 新竹路中段路面修建：硬化面积为960㎡，配套雨、污排水系统; 2. 朝阳路修建：硬化面积为：1105㎡，步道面积为156㎡，配套雨水系统; 3. 虎蓝灌渠南路硬底化及排水工程：硬化面积为2100㎡，配套绿化，排水系统。 | 150 | 150 |  |  | 150 |  |  | 已竣工未验收决算 | 已完工验收，正在决算 | 95.4821 | 0 |  | 95.4821 |  |  |  | 开展结算审核有关工作 |  | 是 | 2022-06-01 | 否 | 计划于2022年12月完工
81 | 澄海区 | 莲上镇 | 村庄基础设施建设 | 2022年汕头市澄海区莲上镇南徽村池仔改造工程 | 本项目位于南徽村村庄东南侧，将对池仔片进行改造，包括水体美化、栏杆、绿化景观、停车场等，面积约3800平方米。 | 200 | 100 |  |  |  | 100 |  | 建设中 | 工程建设进度的70% | 100 | 0 |  |  | 100 |  |  | 加快项目施工进度 |  | 是 | 2022-04-08 | 否 | 计划于2022年12月完工
82 | 澄海区 | 莲上镇 | 村庄基础设施建设 | 2022年汕头市澄海区莲上镇金狮路狮尾段建设项目 | 本项目位于金狮路狮尾段，全长约260米，宽约10米，含路面硬化及地下排水系统。 | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  | 已竣工未验收决算 | 已竣工 | 100.3572 | 0 | 100.3572 |  |  |  |  | 开展竣工验收及结算审核有关工作 |  | 是 | 2022-06-20 | 否 | 计划于2022年12月完工
83 | 澄海区 | 莲上镇 | 村庄基础设施建设 | 2022年汕头市澄海区莲上镇南企沟北路—安澄公路路面提质升级项目 | 本项目位于南企沟北路与安澄公路之间，是连通永新村、三联工业区与安澄公路（S231）之间的要道，全长约600米，宽约12米，属公路建设用地。 | 220 | 220 |  | 220 |  |  |  | 已竣工未验收决算 | 已完成砼路面施工 | 134.3028 | 0 | 134.3028 |  |  |  |  | 开展竣工验收及结算审核有关工作 |  | 是 | 2022-06-20 | 否 | 计划于2022年12月完工
84 | 澄海区 | 莲上镇 | 村庄基础设施建设 | 驻镇帮镇扶村-2022年汕头市澄海区莲上镇育德路东延建设项目 | 按农村公路标准建设乡村道路连通工程，起于育德路东，终于盛洲村，长度约0.8公里，宽度约8米。 | 185 | 180 |  | 180 |  |  |  | 已竣工未验收决算 | 已完成砼路面施工 | 158.2833 |  | 158.2833 |  |  |  |  | 开展竣工验收及结算审核有关工作 |  | 是 | 2022-08-25 | 否 | 计划于2022年12月完工
85 | 澄海区 | 莲上镇 | 村庄基础设施建设 | 2022年汕头市澄海区莲上镇莲东路及莲阳东横排升级改造项目 | 长度约1公里，进行路面升级改造，铺设沥青路面；对莲阳东横排进行清淤并对周边石篱进行修复。 | 260 | 260 |  |  | 260 |  |  | 建设中 | 已完成莲阳东横排清淤工作 | 89.3502 |  |  | 89.3502 |  |  |  | 尽快开展路面沥青铺装 |  | 是 | 2022-10-08 | 否 | 计划于2022年12月完工
86 | 澄海区 | 莲上镇 | 村庄基础设施建设 | 2022年汕头市澄海区莲上镇兰苑村路道提升项目 | 1.陇东桥北侧路道硬底化及排水设施完善； 2.南企沟国道至工业大道东约400米，两侧合共约800米，两侧安装仿石栏杆，宽50厘米的步行砖，并安装景观灯。 | 81.17 | 78 |  |  | 78 |  |  | 已竣工未验收决算 | 已竣工 | 48.0581 |  |  | 48.0581 |  |  |  | 开展竣工验收及结算审核有关工作 |  | 是 | 2022-07-11 | 否 | 计划于2022年12月完工
87 | 澄海区 | 莲上镇 | 村庄基础设施建设 | 2022年汕头市澄海区莲上镇涂城村后陇片风貌提升项目 | 工程拟对后陇片进行风貌整治提升，完善公共服务设施，配套照明、绿化、停车位等设施，场地面积1562.66平方米。 | 93.7 | 82 |  |  | 82 |  |  | 未动工但已完成前期准备 | 已完成招投标 | 0 | [6 empty] | 开工 |  | 否 |  | 否 | 计划于2022年12月完工
88 | 澄海区 | 莲上镇 | 村庄基础设施建设 | 2022年汕头市澄海区莲上镇南徽村公共基础设施建设项目 | 大池路升级改造，380米道路硬化、护栏安装、灯光安装；村内道路升级改造，包括道路硬化、灯光安装等。 | 180 | 180 |  |  | 180 |  |  | 建设中 | 已开工 | 51.895 |  |  | 51.895 |  |  |  | 加快项目施工进度 |  | 是 | 2022-10-31 | 否 | 计划于2022年12月完工
89 | 澄海区 | 莲上镇 | 驻镇帮镇扶村规划编制及工作队工作经费 | 2021年汕头市澄海区莲上镇乡村振兴规划编制项目 | 编制莲上镇乡村振兴5年规划。 | 98 | 98 |  | 98 |  |  |  | 建设中 | 已形成中期成果 | 57.2 |  | 57.2 |  |  |  |  | 继续进行修改 |  | 是 | 2022-04-06 | 否 | 计划于2022年12月完工
90 | 澄海区 | 莲上镇 | 村庄基础设施建设 | 汕头市澄海区莲上镇里美村环碧路硬化项目 | 道路长度约500米，宽约8米，拟对路面进行硬底化改造，并配套石篱、步行道砖、路灯等。项目为2022年必须完成硬底化的村内道路干道。 | 240 | 127 |  | 127 |  |  |  | 建设中 | 已开工 | 101.4217 |  | 101.4217 |  |  |  |  | 加快项目施工进度 |  | 是 | 2022-11-14 | 否 | 计划于2022年12月完工
91 | 澄海区 | 莲上镇 | 村庄基础设施建设 | 2022年汕头市澄海区莲上镇里美村佰爷宫路硬化项目 | 道路长度约215米，宽约4米，包括路面硬底化及排水、绿化、砌石篱、路灯等设施完善。 | 63 | 50 |  | 50 |  |  |  | 已完工 | 已完工 | 49.1555 |  | 49.1555 | [6 empty] | 是 | 2022-05-21 | 是 | 计划于2022年12月完工
92 | 澄海区 | 莲上镇 | 村庄基础设施建设 | 2022年汕头市澄海区莲上镇上巷村政和路道路及下水道工程项目 | 澄海区莲上镇上巷村政和路，总长约109.5m，道路规划宽度约7-9m，包含道路工程、排水工程、花池。 | 54.6 | 50 |  | 50 |  |  |  | 建设中 | 已开工 | 9.8537 |  | 9.8537 |  |  |  |  | 加快项目施工进度 |  | 是 | 2022-10-08 | 否 | 计划于2022年12月完工
93 | 澄海区 | 莲上镇 | 村庄基础设施建设 | 驻镇帮镇扶村-2022年汕头市澄海区莲上镇盛洲村盛德路改造升级建设项目 | 盛德路全长约750m、宽14m，拟建设8m宽路道，6m宽人行道，并铺设、清通排水管网。 | 400 | 400 |  | 400 |  |  |  | 建设中 | 盛德路围墙已完成围墙拆除和下水道铺设、变压台迁移，正在进行学校段修平 | 50 |  | 50 |  |  |  |  | 加快项目施工进度 |  | 是 | 2022-06-23 | 否 | 计划于2022年12月完工
94 | 澄海区 | 莲下镇 | 村庄基础设施建设 | 2022年汕头市澄海区莲下镇立德村沙田片区公共基础设施建设改造升级 | 道路拓通及硬底化和铺设沥青路面，绿化，市政管网，道路照明，电力管井等。 | 2000 | 1100 |  | 400 | 600 | 100 |  | 正在前期准备 | 正在准备资料报交运局审批施工图设计 | 14.2956 | 0 |  | 14.2956 |  |  |  | 启动招投标 |  | 否 | 预计22年12月份 | 否
95 | 澄海区 | 莲下镇 | 村庄基础设施建设 | 2022年汕头市澄海区莲下镇莲阳大街特色风貌提升 | 莲阳大街灯光亮化工程、标识系统、☐袋公园、沿路建筑外立面 改造等特色风貌提升内容。 | 800 | 700 |  | 700 |  |  |  | 正在前期准备 | 正在进行初设 | 0 | 0 | [5 empty] | 已完成初步设计，准备进行立项、招标工作，预计22年12月份开工 |  | 否 | 预计22年12月份 | 否
96 | 澄海区 | 莲下镇 | 村庄基础设施建设 | 2021年汕头市澄海区莲下镇莲南路(莲凤路至莲东路)改造工程 | 路面、人行道、交安、绿化、市政管线、路灯、 电力管井、电信管井、消防栓 | 620 | 100 |  |  |  | 100 |  | 正在前期准备 | 正在招投标 | 39.0961 | 0 |  |  | 39.0961 |  |  | 启动招投标 |  | 否 | 预计22年12月份 | 否
97 | 澄海区 | 莲下镇 | 村庄基础设施建设 | 2021年汕头市澄海区莲下镇青年路（莲东路至永合路）改造工程 | 路面和路基(路线金长1.127kn.设计路基宽度为11米，砼路百宽度10米)照明工程等配套设施。 | 680 | 464 |  | 164 | 300 |  |  | 正在前期准备 | 正在招投标 | 69.7173 | 0 |  | 69.7173 |  |  |  | 开工 |  | 否 | 预计22年12月份 | 否
98 | 澄海区 | 莲下镇 | 驻镇帮镇扶村规划编制及工作队工作经费 | 2022年莲下镇乡村振兴规划 | 2022年莲下镇乡村振兴规划。 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 建设中 | 正委托省规院进行规划设计 | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 已形成初步结果，但因疫情原因未能进行现场汇报 |  | 是 | 2022-06-01 | 否 | 2022-12-01
99 | 澄海区 | 莲下镇 | 村庄基础设施建设 | 2021年汕头市澄海区莲下镇莲阳大街升级改造 | 莲阳大街电气工程、莲阳大街道路工程及配套设施 | 800 | 800 |  | 500 | 300 |  |  | 已完工 | 已完工 | 785.5143 |  | 485.5143 | 300 | [5 empty] | 是 | 2021-12-01 | 是 | 2022-04-01
100 | 澄海区 | 上华镇 | 农田建设及管护 | 2021年汕头市澄海区上华镇下陈村什石头片区新建提水泵站及进口段主灌渠配套工程 | 新建沟渠两侧挡土墙、改造水闸阀门及闸道、新建抽水泵房及配套。 | 378 | 330 |  | 330 |  |  |  | 建设中 | 已开工 | 102.383 |  | 102.383 |  |  |  | 其中92.293254万 数字财政挂网未下拨 | 推进工程进度 |  | 是 | 2022.10.18 | 否 | 计划于2022年12月完工
101 | 澄海区 | 上华镇 | 村庄基础设施建设 | 2021年汕头市澄海区上华镇下陈村什石头片区主干道路建设工程 | 主干道路硬化及配套、供电高压铁塔、变压器迁移落地。 | 442 | 359.5 |  | 359.5 |  |  |  | 未动工但已完成前期准备 | 初步设计完善中 | 9.5446 |  | 9.5446 |  |  |  | 无 | 邀请专家评审 |  | 否 | 计划于2022年12月开工 | 否 | 计划于2023年4月完工
102 | 澄海区 | 上华镇 | 村庄基础设施建设 | 2022年汕头市澄海区上华镇夏岛路提升工程项目 | 柏油路面及附属设施配套柏油路面630万元；排水支管360万元；人行道铺设388万元；其他费150万元；总投资1528万元。 | 1528 | 1528 |  | 1200 | 328 |  |  | 未动工但已完成前期准备 | 进入公开招投标程序 | 66.9844 | 0 | 35 | 31.9844 |  |  | 31.98436万数字财政挂网未下拨 | 开工 |  | 否 | 计划于2022年12月开工 | 否 | 计划于2023年4月完工
103 | 澄海区 | 上华镇 | 镇域公共服务能力提升 | 2021年汕头市澄海区上华镇乡村振兴人才驿站建设及配套 | 1.对菊池村老年人活动室进行改造，建设人才帮扶工作室、展示区，交流室； 2.对菊池村旧村址（鸿庐）2层建筑进行改造提升，设置人才驿站住宿区域； 3.对人才驿站各功能室设施设备进行配套。 | 180 | 100 |  |  |  | 100 |  | 未动工但已完成前期准备 | 预算审核中 | 7.2475 |  |  |  | 7.2475 |  | 6.52万数字财政挂网未下拨 | 招投标 |  | 否 | 计划于2022年11月开工 | 否 | 计划于2023年1月完工
104 | 澄海区 | 上华镇 | 农田建设及管护 | 2021年汕头市澄海区上华镇下陈村什石头片区小型灌（引）水渠及机耕道路面配套工程 | 三横三条竖机耕道改造、新增C25钢筋混凝土竖向灌水沟、损坏灌水沟修复及附属设施配套。 | 430 | 400 |  |  | 400 |  |  | 建设中 | 已开工 | 124.262 | 0 |  | 124.262 |  |  | 124.261988万数字财政挂网未下拨 | 推进工程进度 |  | 是 | 2022.10.14 | 否 | 计划于2022年12月完工
105 | 澄海区 | 上华镇 | 农田建设及管护 | 2022年汕头市澄海区上华镇华东片区旱园水利设施（一期）建设配套工程 | 建设泵站、配电房一座及配套供电线路、设备，片区新建矩形钢筋砼渠道1.7KM，蓄水池20个，过路涵管（Φ600mm）24米，进口渠段150米，施工便道1700米。 | 262 | 252 |  |  | 152 | 100 |  | 建设中 | 已开工 | 88.7144 |  |  | 88.7144 |  |  | 70.488899万数字财政挂网未下拨 | 推进工程进度 |  | 是 | 2022.10.20 | 否 | 计划于2022年12月完工
106 | 澄海区 | 上华镇 | 驻镇帮镇扶村规划编制及工作队工作经费 | 2022年汕头市澄海区上华镇乡村振兴总体规划 | 上华镇乡村振兴总体规划研究编制。 | 120 | 120 |  |  | 120 |  |  | 建设中 | 已完成初步规划，征求意见中。 | 29.67 |  |  | 29.67 |  |  | 13.855498万数字财政挂网未下拨 | 推进进度 | 非工程类，目前完成总工作量的80% | 是 | 2022.3.11 | 否 | 计划于2023年3月完工
107 | 澄海区 | 上华镇 | 农田建设及管护 | 2021年汕头市澄海区上华镇下陈村什石头片区田间蓄水池整理、配套工程 | 边坡生态混凝土仿木桩加固、水池整理及配套。 | 238 | 200 |  |  | 200 |  |  | 未动工但已完成前期准备 | 初步设计完善中。 | 6.8366 | 0 |  | 6.8366 |  |  | 6.8366万数字财政挂网未下拨 | 邀请专家评审 |  | 否 | 计划于2022年12月开工 | 否 | 计划于2023年4月完工
108 | 澄海区 | 凤翔街道 | 村庄基础设施建设 | 2022年汕头市澄海区凤翔街道村庄环境及巷道硬化排水工程 | 村内沙陇进行整治改造，房前屋后改造；巷道硬化；排水系统改造，480万元。 | 480 | 450 |  |  |  | 450 |  | 正在前期准备 | 项目正在优化及规划中 | 0 | [5 empty] | 历史问题，园地报批手续 | 优化施工方案 |  | 否 | 预计2023年2月底前开工 | 否
109 | 澄海区 | 凤翔街道 | 村庄基础设施建设 | 2021年汕头市澄海区凤翔街道北港后陇片区改造工程 | 后陇片区造林升级改造及配套；，老住宅区巷道改造、沿路景观及周边绿化等配套建设。 | 760 | 290 |  |  |  | 290 |  | 正在前期准备 | 项目正在优化及规划中 | 0 | [5 empty] | 涉及林地建设报批 | 优化施工方案 |  | 否 | 预计2023年2月底前开工 | 否
110 | 澄海区 | 凤翔街道 | 村庄基础设施建设 | 2021年汕头市澄海区凤翔街道凤新二路南信宁与外埔交界路建设 | 路面及配套排水管道铺设（143米） | 160 | 160 |  |  |  | 160 |  | 未动工但已完成前期准备 | 项目正在准备指标 | 6.2876 |  |  |  | 6.2876 |  |  | 招标代理 | 已在数字财政申请启动资金6.2876万元 | 否 | 预计12月底前开工 | 否
111 | 澄海区 | 澄华街道 | 村庄基础设施建设 | 2022年汕头市澄海区澄华街道上窖体育公园二期基础设施改造项目 | 南灌南侧压顶栏、停车场、排水管道路铺设、绿化栏杆，停车位，斜坡绿化，砼车道，砼路面，旧建筑外立面改造提等配套。 | 140 | 100 |  |  |  | 100 |  | 已完工 | 项目已竣工 | 74.5791 |  |  |  | 74.5791 |  |  |  | 已在数字财政申请启动资金74.579万元。 | 是 | 2021-09-01 | 是 | 2022-06-04
112 | 澄海区 | 澄华街道 | 村庄基础设施建设 | 2022年汕头市澄海区澄华街道西门宁泰6米巷下水道及水泥路面修复工程 | 下水道及水泥路面修复 | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  | 已竣工未验收决算 | 项目已竣工 | 21.5553 |  |  |  | 21.5553 |  |  |  | 已在数字财政申请启动资金21.56万元。 | 是 | 2022-07-29 | 是 | 2022-10-23
113 | 澄海区 | 澄华街道 | 村庄基础设施建设 | 2022年汕头市澄海区澄华街道西门社区宁泰3路下水道及水泥路面修复工程 | 下水道及水泥路面修复 | 170 | 100 |  |  |  | 100 |  | 已竣工未验收决算 | 项目已竣工 | 79.7938 |  |  |  | 79.7938 |  |  |  | 已在数字财政申请启动资金79.79万元。 | 是 | 2022-07-29 | 是 | 2022-10-23
114 | 澄海区 | 澄华街道 | 驻镇帮镇扶村规划编制及工作队工作经费 | 2022年汕头市澄海区澄华街道乡村振兴发展总体规划 | 实施乡村振兴战略5年计划各项目实施方案、预算以及社会效益的编制 | 100 | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 澄华街道计划将乡村振兴发展总体规划项目资金调整至下窖社区主干道环境提升项目，并已上报上级部门。 | 0 | [7 empty] | 项目停止 | 否 |  | 否
115 | 澄海区 | 澄华街道 | 村庄基础设施建设 | 2021年汕头市澄海区澄华街道下窖社区-华窖大道沿线闲散地综合环境提升项目 | 本次改造分为8个分项目进行升级改造：主要建设内容：绿化美化；新建绿荫停车场；建设休闲、文化、体育健身设施；新建无害化卫生公厕；拓宽人行步道；配套亮化、排水设施等。项目整治总面积约18000㎡，计划总投资700万元。 | 700 | 350 |  |  |  | 350 |  | 建设中 | 已完成招投标工作，启动施工，现正处于施工阶段 | 162.6191 |  |  |  | 162.6191 |  |  |  | 已在数字财政申请启动资金162.6万元 | 是 | 2022-04-26 | 否
116 | 澄海区 | 广益街道 | 驻镇帮镇扶村规划编制及工作队工作经费 | 2021年汕头市澄海区广益街道乡村振兴发展规划编制 | 邀请第三方对街道乡村振兴工作进行全面规划编制，制定发展目标，为乡村振兴提供指导方向。 | 120 | 120 |  |  |  | 120 |  | 建设中 | 该项目已委托第三方开展工作。并申请财政资金支付29.5万元。 | 78.7 |  |  |  | 78.7 |  | 无 | 无 | 已申请财政资金支付29.5万元。 | 是 | 2022年8月23日开工 | 否 | 计划于2022年12月完工
117 | 澄海区 | 广益街道 | 村庄基础设施建设 | 2021年汕头市澄海区广益街道北陇社区桂河北路及上东革命旧址周边巷道升级改造项目 | 北陇社区桂河北路、上东革命旧址周边巷道升级改造，桂河北路铺设沥青路面,长500米、宽6米。巷道升级改造，长150米，实施风貌提升，配套景观建设。 | 180 | 180 |  |  |  | 180 |  | 建设中 | 完成工程建设设计。街道落实北陇社区，已签订施工合同。 | 0 | [5 empty] | 无 | 无 |  | 是 | 2022年10年26日开工 | 否 | 计划于2023年4月完工
118 | 澄海区 | 广益街道 | 村庄基础设施建设 | 2021年汕头市澄海区广益街道北陇社区龟山路建设工程项目 | 新建长330米、宽3米水泥路面,连接村道大池边至龟山。 | 60 | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 广益街道计划将北陇社区龟山路建设工程项目资金调整至桂河路建设项目，并已上报上级部门； | 0 | [5 empty] | 无 | 无 | 项目停止 | 否 |  | 否
119 | 澄海区 | 广益街道 | 村庄基础设施建设 | 2022年汕头市澄海区广益街道沿河公路建设项目 | 在莲阳河广益街道宁川路口至水利所堤段西侧堤下，修建长2500米，宽7米水泥路面，为街道沿莲阳河一侧的社区群众提供出行方便。项目含路面、排水、挡土墙、路灯等建设。 | 850 | 36 |  |  |  | 36 |  | 正在前期准备 | 该项目正进行设计预算 | 0 | [5 empty] | 无 | 无 | 正在推进 | 否 | 计划于2023年5月开工 | 否 | 计划于2024年6月完工
120 | 澄海区 | 澄海区文化广电旅游体育局 | 镇域公共服务能力提升 | 行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效达标建设 | 选取23个行政村，按照《广东省文化和旅游厅 广东省体育局关于印发<广东省行政村（社区）综合性文化服务中心提质增效工作方案>的通知》（粤文旅公〔2021〕85号）要求，按照提质增效标准指引，对村级综合性文化服务中心进行达标建设。 具体名单： 东里镇：南社村、新陇村、东和村、石头坑村 莲华镇：隆南村、隆北村、上墩村、下长宁村 溪南镇：塘陇村、仙市村、东社村、梅洲村 隆都镇：东山村、鹊巷村 莲下镇：槐泽村、沟内村、云二村、管陇村、北湾村、海后村 上华镇：菊池村、陇尾村、东林头村 | 230 | 230 |  | 230 |  |  |  | 正在前期准备 | 项目单位已确定，各镇文化部门已要求各行政村在全覆盖建设基础条件下，列出提质增效目标缺项和不足，报送初步资金使用方案，逐个提质工作己在推进。 | 0 | [8 empty] | 否 |  | 否
121 | 澄海区 | 澄海区文化广电旅游体育局 | 镇域公共服务能力提升 | 开展高雅艺术进基层惠民活动 | 通过购买公共文化服务方式，采购4场潮剧演出和6场综艺演出，总共10场次，在8个乡镇和东里镇1个村、上华镇1个村开展。 | 60 | 50 |  | 50 |  |  |  | 建设中 | 经局党组会确定演出公司，签订服务协议，原定于10月26日首演，因防疫防控需要，未能进行，计划11月初开始推进。 | 50 |  | 50 |  |  |  |  | 预计2022年底完成全部10场次演出。 |  | 是 | 2022.10.27 | 否
122 | 澄海区 | 区人社局 | 巩固拓展脱贫攻坚成果 | 农村电商“一村一品”带头人培训 | 根据文件要求，围绕农村电商“一村一品”运营管理，突出农村电商品牌建设、农产品电商运营管理、农产品品牌营销推广，以及农村电商平台网店运营、数据分析，“互联网+”农村电商品牌战略、创新、管理等内容，通过多形式、多渠道的理论和实操等系统培训，着力培养一批有文化、懂技术、会经营的农村电商品牌（产业）带头人。 | 13.5 | 13.5 |  | 13.5 |  |  |  | 已完工 | 自2022年9月22日至2022年10月22日，汕头市澄海区青华职业培训学校在校本部和各实训点开展为期一个月的培训课程。 | 13.5 |  | 13.5 |  |  |  | 没有问题，按计划完成 |  |  | 是 | 2022.9.22 | 是 | 2022.10.22

## 表2类型 (hidden)
深圳市xxxx年xxx地区帮扶项目进度表
填报单位： |  |  |  |  | 联系人： | [11 empty] | 截至xx年xx月xx日
单位：万元
序号 | 项目名称 | 计划开工时间及竣工时间 | 预算资金 | 项目情况 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 项目联系人及电话（当地）
1 | 需填报唯一且统一的名称 | xxxx-xx-xx 至 xxxx-xx-xx |  | 当月项目计划 | 文字描述
|  |  |  | 项目是否滞后 | 是/否
当月前方拨付当地（项目）资金
|  |  |  | 总拨付率 | xx%
目前进度及存在问题

## 4.人员名单 (hidden)
xxx地区专项资金和项目日常监督管理工作人员名单
对口地区/项目 | 请填写日常监督管理的负责地区
| 姓名 | 单位及职务 | 联系电话 | 手机号码 | 备注
组长 | 为市扶贫协作和合作交流办刘卫翔同志。
副组长 | 为市扶贫协作和合作交流办刘大平、骆浪萍、林更斌同志、各前方派驻机构有关负责同志和受援地对接部门有关负责同志。 |  | 请填写带区号固定电话
组员 | 为市扶贫协作和合作交流办相关处室、各前方派驻机构和受援地对接部门指定工作人员。